## Feuil1
Nom: RASAMIMANANA Mendrika Malala
ETU: 2204
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception base | Profil | Base | 15 | 15 | 0 | 100%
Conception base | Bien | Base | 20 | 17 | 3 | 85%
Conception base | Location | Base | 20 | 16 | 4 | 80%
Données de test | Paiement Location | Base | 30 | 0 | 30 | 0%
Login | Login admin | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Login | Login admin | Métier | 10 | 20 | -10 | 200%
Login | Login | Intégration + test | 5 | 5 | 0 | 100%
ADMIN | DASHBOARD | Affichage | 30 | 25 | 5 | 83.33%
ADMIN | CRUD | Métier | 40 | 45 | -5 | 112.5%
PROPRIO | login | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
PROPRIO | DASHBOARD | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
PROPRIO | CRUD | Intégration + test | 10 | 5 | 5 | 50%
PROPRIO | CA | Metier | 60 | 40 | 20 | 66.67%
PROPRIO | CA | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Import csv | Import | Métier | 10 | 40 | -30 | 400%
Import csv | Import | Intégration + test | 10 | 10 | 0 | 100%
CLIENT | CSS | Affichage | 11 | 11 | 0 | 100%
CLIENT | Paiement Location | CRUD | 10 | 12 | -2 | 120%
|  |  | 306 | 281 | 25 | 91.83%
*Valeur en Minutes
Estimation:
Temps passé
Reste à faire